УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского округа Орехово-Зуево

от26.12.2011  №1893

Муниципальная ведомственная целевая программа

“Комплексные меры по противодействию незаконному обороту

наркотиков, профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в городском округе

Орехово-Зуево на 2012 год»

ПАСПОРТ

муниципальной ведомственной целевой программы

“Комплексные меры по противодействию незаконному обороту

наркотиков, профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в городском округе

Орехово-Зуево на 2012 год»

| Наименование программы: | Муниципальная ведомственная целевая программа “Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании и ВИЧ–инфекции в городском округе Орехово-Зуево на 2012 год» |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел территориальной безопасности Управления по делам ГО,ЧС и ТБ администрации городского округа Орехово-Зуево |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Орехово-Зуево |
| Основания для разработки программы | Постановление Главы городского округа от 23.09.11г. № 1343. |
| Цель программы: | Снижение уровня наркотизации населения, создания условий для привлечения молодежи и подростков к здоровому образу жизни, формирования у них негативного отношения к потреблению и распространению наркотиков, координация воспитательной работы заинтересованных подразделений – участников программы, общественных организаций, расширение возможностей по физическому, духовному и нравственному росту молодежи путем создания и организации новых секций, кружков, клубов и т.п., ужесточение мер против распространителей наркотиков. |
| Сроки реализации программы: | 2012 год |
| Объёмы и источники финансирования | местный бюджет – 320 000 руб. внебюджетные средства – 13 367 000 руб. Из МОБФ «Достоинство» - 3 165 000 руб. |
| Основные исполнители программы: | - Городское управление образования (ГУО) - Комитет здравоохранения г.о. Орехово-Зуево (ГКЗ) - Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре г.о. Орехово-Зуево (ККДМСТ и ФК) - Муниципальное учреждение «Молодежный клуб» (МУ МК) - МУ МВД России «Орехово-Зуевское» (МУ МВД) - Прокуратура - 3 Отдел3 Служба УФСНК РФ по МО (3О 3С УФСКН) - Отдел территориальной безопасности (ОТБ) - Управление социальной защиты населения (УСЗН) - ГУ МО Орехово-Зуевский Центр занятости населения (ЦЗН) - ГУЗ Московская областная психиатрическая больница № 8 (МОПБ № 8) - Детский приют «Незабудка» городское управления социальной защиты (ДП «Незабудка») - МОУ ДОД Центр детского творчества «Родник» (ЦДТ Родник) - Центр наркологической помощи детям и подросткам при МОПБ № 8 (ЦНПД и П МОПБ № 8) - Средне-специальные учебные заведения (ССУЗы) Общественные организации: - Московское областное антинаркотическое добровольное молодежное движение «Дружина» ( ДМД «Дружина») - Орехово-Зуевская районная общественная благотворительная организация «Родители против наркотиков» (ОО «РПН») - Орехово-Зуевская районная общественная благотворительная организация «Дом добрых надежд» (ОО «ДДН») - Автономная некоммерческая организация «Досуговый клуб «Олимп» ( ДК «Олимп») |

Контроль за исполнением:

- Глава городского округа Орехово–Зуево

- Отдел территориальной безопасности

Характеристика проблемы, решение которой

Осуществляется  путем реализации Программы

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что в городском округе сложилась напряженная ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконного потребления наркотических средств и ПАВ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения города, экономике и правопорядку.

Сравнительная характеристика наркоситуации в г.о. Орехово-Зуево:

| П О К А З А Т Е Л И | 2009г. | 2010г. | 2011г. ( 9 мес. ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Состоит на учете в нарколог.диспансере (д-з наркомания) Из них- н/летние | 1286 7 | 1374 4 | 1303 4 |
| Состоит на учете в нарколог. диспансерном отделении (д-з токсикомания) Из них- н/летние | 133 36 | 143 42 | 120 24 |
| Состоит на учете в нарколог. диспанс. отделении (д-з алкоголизм) Из них- н/летние | 5270 19 | 5326 16 | 5294 6 |

Данные цифры не отражают полной реальной действительности. Из-за несовершенства законодательства многие лица, употребляющие наркотики, находятся вне поля зрения наркологических служб города.

Из основных особенностей в тенденции распространения наркомании в городском округе Орехово-Зуево  по-прежнему остаются:

1.  Продолжающийся  рост числа наркозависимых лиц, в т.ч. среди несовершеннолетних.

2.. Увеличение рынка сбыта наркотиков за счет лиц цыганской национальности, прибывших на территорию г.о. Орехово-Зуево из других регионов РФ. Основная масса лиц цыганской национальности, проживающих на территории г.Орехово-Зуево, - это 80-85% выходцев из Владимирской области ( г. Покров, г.Петушки, пос. Городищи).

Причины и условия, влияющие на наркоситуацию в г.о. Орехово-Зуево:

- высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что

способствует постоянному расширению объема рынка незаконного предложения наркотиков;

- наличие на территории городского округа большого количества мигрантов (около 13 тыч. чел.), многие из которых прибыли из наркоопасных регионов, вследствие чего, увеличивается количество лиц, задействованных в нелегальном обороте наркотических средств;

- из-за сложного финансового положения сократилось количество рекламы антинаркотического содержания;

- доступность в приобретении наркосодержащих препаратов;

- наличие на территории городского округа цыганской общины.

За 9 месяцев 2011 г. из незаконного оборота изъято 1,56 кг наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров 10,2 кг.

Проблеме наркомании уделяется внимание на высоком государственном уровне. За последние годы произошли позитивные изменения в области противодействия распространению наркотиков и ПАВ и профилактики наркомании. Разработаны основные стратегические подходы и нормативная правовая база по предупреждению распространения наркомании:

- Указ Президента РФ от 18.10. 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;

Настоящая Программа разрабатывается как документ, определяющий направления деятельности городской администрации в решении важнейших задач в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании, токсикомании и ВИЧ – инфекции. В результате реализации Программы предполагается: совершенствование системы профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних; подготовка специалистов для ведения профилактической работы в учебных заведениях города; формирования стойкой антинаркотической позиции в среде молодежи и несовершеннолетних; выявление раннего приобщения к наркотикам; создание условий для привлечения подростков и молодежи к здоровому образу жизни.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы

| Наименование показателей эффективности реализации программы | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в антинаркотические профилактические мероприятия; 2. Подготовка волонтеров по антинаркотической деятельности по санитарно- просветительской прфилактической программе | кол-во человек кол-во человек | 14 тыс. чел. 400 чел. | 17 тыс. чел. 500 чел. |

##### Перечень мероприятий

по реализации городской целевой Программы

“Комплексные меры по противодействию незаконному обороту

наркотиков, профилактике наркомании, ВИЧ–инфекции на 2012 год»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации месяц/ квартал/ год |  |  | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 1 раздел Организационно-профилактический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение Антинаркотических комиссий | 1р. в 3 мес. |  | текущее финансиров ание |  | текущее финансирование | - |  |  | ОТБ, заинтересованные ведомства |  |  |  |
| 1.2 | Семинар для родителей «Здоровье наш выбор» | Январь-Май |  | текущее финансиров ание |  | текущее финансирование | - |  |  | ККДМСТ и ФК, МУ «МК» |  |  |  |
| 1.3 | Цикл семинаров с учащимися ССУЗов, ВУЗов города по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции | Февраль-Апрель, Октябрь-Декабрь |  | 5 т.р. |  | 5 т.р. | - |  |  | ККДМСТ и ФК |  |  |  |
| 1.4 | Досуговая клубная занятость молодой семьи в целях сохра-нения физического и духовного здоровья. Семинары для роди-телей «Физзарядка в каждом доме» | в течении года |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК «ОЛИМП» |  |  |  |
| 1.5 | Профилактическая акция-марафон хип-хоп «Зажги, чтобы жить» | в течении года |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК «ОЛИМП» |  |  |  |
| 1.6 | Тренинговая школа для подростков и их родителей «Кризис ступенька развития» | в течении года |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК «ОЛИМП» |  |  |  |
| 1.7 | Предоставление ин-формации об исполь-зовании и реализации наркотических средств и психотроп-ных веществ в соот-ветствии с Постанов-лением Правитель-ства РФ от 06.11.06 г. № 644 | до 15.02.12г. |  | текущее финансиров ание |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.8 | Ежегодный турист-ский слет школьников «Снежными тропа-ми!» | Февраль |  | 10 т.р. |  | 10 т.р. | - |  |  | ЦДТ «Родник» |  |  |  |
| 1.9 | Участие в аттестации и конкурсах спортивно-бальных танцах Федерации танцевального спорта Росси, в области «Спортивные бальные танци-образ жизни» в г.Пушкино | Февраль-Март |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | АНО «Олимп» |  |  |  |
| 1.10 | Открытое первенство города по кикбоксингу в рамках акции«Спорт против наркотиков» | март |  | 10 т.р. |  | 10 т.р. | - |  |  | Федерация кикбоксинга, ККДМСТ и ФК |  |  |  |
| 1.11 | Антинаркотический конкурс «Возьмемся за руки друзья» | Январь-Май |  | 60 т.р. |  | 60 т.р. |  |  |  | ККДМСТ и ФК, МУ «МК» |  |  |  |
| 1.12 | Проведение ведом-ственных целевых проверок деятельн-ости, связанной с законным оборотом наркотических средств и психотроп-ных веществ аптеч-ных учреждений и МУЗ | 1-й квартал 2012г. |  | текущее финансиров ание |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.13 | Проведение анализа обоснованности и целесообразности назначения наркоти-ческих средств и психотропных веществ в МУЗ (Пр. № 513-н от 28.09.08г.) | 1-й квартал |  | текущее финансиров ание |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.14 | Детский фестиваль, народно-прикладного творчества студия «Волшебный сундучёк» |  | в течении года | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | АНО «ДД» Клуб «ОЛИМП» |  |  |  |
| 1.15 | Круглый стол для несовершеннолетних детей, находящихся на социальном патронате «Знаешь ли ты закон ?» | Апрель |  | текущее финансиров ание |  | текущее финансирование | - |  |  | УСЗН |  |  |  |
| 1.16 | Итоговый праздник городского детского объединения «Будущее России» (секция отрядов волонтеров) | Май |  | 16 т.р. |  | 16 т.р. | - |  |  | ЦДТ «Родник» |  |  |  |
| 1.17 | Родительские собра-ния в МОУ СОШ, НПО по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции | Май, Сентябрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ККДМСТ и ФК МУ «М К» |  |  |  |
| 1.18 | Фестиваль неформальной молодёжи «Движение - жизнь» | Май |  | 20 т. р. |  | 20 т. р. | - |  |  | ККДМСТ и ФК МУ «М К» |  |  |  |
| 1.19 | Оформление информационного стенда «ЗОЖ» | Май |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | УСЗ |  |  |  |
| 1.20 | Чемпионат города по киокусинкай в рамках акции «Спорт против наркотиков» | Май |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | Федерация киокусинкай, ККДМСТ и ФК |  |  |  |
| 1.21 | Соревнования по мини-футболу «Спорту – да, наркотикам – нет!» | Май- Июнь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ДС «Восток» |  |  |  |
| 1.22 | Организация беспе-ребойной работы «телефона доверия» | постоянно |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | МУ МВД |  |  |  |
| 1.23 | Оперативное совеща-ние КЗ по вопросам выявления и профи-лактики ВИЧ-инфек-ции | Июнь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | Врач кабинета ВИЧ-профилактики Бабочкина Н.Н. |  |  |  |
| 1.24 | Летний марафон «ЛЕТО-СПОРТ-РАДОСТЬ». | июнь- август |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК «Олимп» |  |  |  |
| 1.25 | Спортивной эстафеты, конкурсы, праздники: «Тропой здоровья» | раз в месяц |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | УСЗ ДП «Незабудка», |  |  |  |
| 1.26 | Организация и проведение тестирования раннего выявления ПАВ среди учащихся ПТУ | 3-4квартал |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | МОПБ №8 ГКЗ |  |  |  |
| 1.27 | Участие в проведении тестирования под-ростков на употреб-ление наркотических средств | по плану 2011-2012г. |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.28 | Подготовка и прове-дение психообразо-вательной програм-мы «Всемирный день психического здоровья»: -Подготовка материа-лов и участие в еже-годном всероссийс-ком конкурсе «Подв-ижни-чество в пси-хиат-рии» -Подготовка материалов и учас-тие во Всероссийс-ком конкурсе твор-ческих работ пацие-нтов-пользователей психиатрической практики - Проведение пресс-конфиренции и Дня открытых дверей | Сентябрь-Октябрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | МОПБ №8 |  |  |  |
| 1.29 | «МАМА, ПАПА и Я -здоровая семья» воскресное полезное время препровождение | Сентябрь-декабрь |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК «Олимп» |  |  |  |
| 1.30 | «Дворовые» детско-спортивные соревнования | Октябрь |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК «Олимп» |  |  |  |
| 1.31 | Тематические занятия в рамках профилактической программы «Равный обучает равного» | Октябрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ККДМСТ и ФК МУ«МК» |  |  |  |
| 1.32 | Участие в аттестации и конкурсах спортивно-бальных танцах Федерации танцевального спорта Росси, в области «Спортивные бальные танци-образ жизни» в г.Пушкино | Октябрь-Ноябрь |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК «Олимп» |  |  |  |
| 1.33 | Организация и Проведениефотокон-курса, направленного на профилактику наркомании посредст-вам пропаганды здорового образа жизни «Мир в твоем кадре» | ноябрь- март |  | 10 т. р. |  | - | 10 т. р. |  |  | 3 отдел 3 службы УФСКН |  |  |  |
| 1.34 | Антинаркотическая конференция «Быть или не быть» | Ноябрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | УСЗН |  |  |  |
| 1.35 | «Круглый стол» под девизом «Начни с себя»: в целях повышения уровня компетенции молодежи в вопросах профилактики употребления психоактивных веществ | Ноябрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ККДМСТ и ФК МУ«МК» |  |  |  |
| 1.36 | Круглый стол для несовершеннолетних детей, находящихся на социальном патронате «Знаешь ли ты закон ?» | Ноябрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | УСЗН |  |  |  |
| 1.37 | Организация и Проведение монито-ринга употребления ПАВ среди учащихся школ | Ноябрь-Декабрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГУО МОПБ №8 |  |  |  |
| 1.38 | Проведение анализа обоснованности и целесообразности назначения наркоти-ческих средств и пси-хотропных веществ в МУЗ (Пр. № 513-н от 28.09.08г.) | 4-й квартал |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.39 | Организация и прове-дение мероприятий по раннему выявле-нию, диагностике, лечению, реабилита-ции наркологических расстройств, в т.ч. среди детей и под-ростков | в течение года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | МОПБ №8 |  |  |  |
| 1.40 | Проведение ведом-ственных целевых проверок деятельнос-ти, связанной с закон-ным оборотом нарко-тических средств и психотропных веще-ств аптечных учреж-дений и МУЗ | 1-й квартал 2012г. |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.41 | Открытые занятия молодёжных коллек-тивов «Олимп танца» | в течение года |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК«Олимп» |  |  |  |
| 1.42 | Организация трудо-вой занятости, социально-психоло-гической поддержки лиц с наркологически-ми расстройствами на этапе реабилитации в стационарных и амбу-латорных условиях | в течение года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | МОПБ №8 |  |  |  |
| 1.43 | Организация и прове-дение индивидуаль-ной, групповой рабо-ты с наркозависимы-ми и членами их семей | в течение года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | МОПБ №8 |  |  |  |
| 1.44 | Реализация психопросветительских и психообразовательных программ: - «Солнечный лучик» для будущих мам и молодых семей «Информация против наркотиков» для ро-дителей, учащихся СОУ, ПУ«Здоровые дети – здоровое будущее» для детей дошкольного возрас-та«Ровесник – Ровеснику» для подростков Апроба-ция тематического проекта для детей оздоровительного православного лагеря «Духовное здоровье, профилактика зави-симостей» | в течение года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ ГУО ОО «РПН» МОПБ №8 ОО «РПН» О/З Благочиние |  |  |  |
| 1.45 | Организация и проведение прямых радиоэфиров, телерепортажей по вопросам психопрофилактики и профилактики всех видов зависимостей | в течение года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | МОПБ №8 |  |  |  |
| 1.46 | Школа батика с постоянно действую-щей выставкой детских работ «Мой большой мир» | В течение года |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК «Олимп» |  |  |  |
| 1.47 | Студия «КАЛЯ-МАЛЯ» с показом детских работ в Городском выставочном зале | по согласованию с руководством выстовочного зала |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ДК «Олимп» |  |  |  |
| 1.48 | Реализация програ-мммы трудовой за-нятости и арт-терапии для душевно больных детей инвалидов и детей «группы риска» | в течение года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | МОПБ №8, ОО «ДНД» ОО «РПН» |  |  |  |
| 1.49 | Реализация програ-ммы « тематических родительских собра-ний «Доверие» для родителей учащихся начальных классов с консультациями специалистов | в течение учебного года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГУО, МОПБ №8 |  |  |  |
| 1.50 | Учеба детского актива волонтеров ОУ города по профи-лактике вредных при-вычек | 1 раз в месяц в течение учебного года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ЦДТ«Родник» |  |  |  |
| 1.51 | Семинары руководи-телей волонтерских отрядов | 1 раз в месяц в течение учебного года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ЦДТ«Родник», ГУО |  |  |  |
| 1.52 | Разработка и согласо-вание планов совмес-тных мероприятий, составление догово-ров о сотрудничестве с государственными и общественными орга-низациями по работе в области психопро-филактики и психоо-бразования среди населения, в т.ч. детско-подросткового | 3-й квартал |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | МОПБ № 8 |  |  |  |
| 1.53 | Проведение циклов лекций-тренингов по профилактике алко-голизма, гигиеничес-кому воспитанию для -учреждений среднего профессионального образования | в течение учебного года |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ОО «РПН» |  |  |  |
| 1.54 | Организация и прове-дение мероприятий, посвященных: - Всемирному Дню защиты детей; - Всемирному дню против курения; - Всемирному Дню без табачного дыма; - Всемирному Дню борьбы с наркоманией; - Всемирному Дню психического здоровья; - Всемирный День здоровья; - Всемирному дню борьбы со СПИДом; - Всемирному дню волонтеров | июнь май июнь октябрь апрель декабрь декабрь |  | 149 т.р. |  | 149 т.р. | - |  |  | ГКЗ, ГУЗ МОПБ № 8 ОЗОРО «РПН», Кабинет профилактики МУЗ «Городская поликлиника», ЛПУ ККДМСТ и ФК, МУ «Молодежный клуб» , ГУО |  |  |  |
| 1.55 | Проведение конкурса санбюллетеней к Международному дню борьбы с наркома-нией | июнь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | Каб. профилактики МУЗ «Городская поликлиника» |  |  |  |
| 1.56 | Организация времен-ного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время - безработных граждан, испыты-вающих трудности в поисках работы; - организация трудо-устройства безра-ботных граждан в возрасте 18-20 лет, из числа вы-пускников учреж-дений нач. и СПО, ищущих работу в первые - организация и проведение обще-ственных работ | в течение года |  | субвенция из Федерального бюджета 289 т.р 1360 т.р 68 т.р. 320 т.р. 1100 т.р. 5120 т.р. |  | - - - - - - - | субвенция из ФБ 289 т.р 1360 т.р 68 т.р. 320 т.р. 1100 т.р 5120 т.р |  |  | ККДМСТ и ФК, МУ «МК» ГУ ЦЗН работодатели ГУ ЦЗН, работодатели ГУ ЦЗН работодатели |  |  |  |
| 1.57 | Информация о ситуа-ции на рынке труда, о возможностях профе-ссиональ-ного обуче-ния: подготовка, пере-подготовка, повыше-ние квалификации безработных граждан | в течение года |  | 5 000,0 |  | - | 5 000,0 |  |  | ГУ ЦЗН |  |  |  |
| 1.58 | Организация и прове-дение мини ярмарок и ярмарок вакансий учебных мест | в течение года |  | 50,0 |  | - | 50,0 |  |  | ГУ ЦЗН |  |  |  |
| 1.59 | Услуги по профессио-нальной ориентации: оказания содействия в выборе сферы дея-тельности, возмож-ность прохождения компьюторного тес-тирования | в течение года |  | 50,0 |  | - | 50,0 |  |  | ГУ ЦЗН |  |  |  |
| 1.60 | Организация и проведение бесед по социально-психоло-гической адаптации и коррекции черт деви-антного с учащимися | в течение учебногогода |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ОО «РПН» |  |  |  |
| 1.61 | Организация и прове-дение «круглых сто-лов», посвящённых независимого поведе-ния для учащихся учебных заведений СПО | в течение учебногогода |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ОО «РПН» |  |  |  |
| 1.62 | Тестирование уча-щихся старших класс-сов общеобразова-тельных учреждений По вопросам профи-лактики употребления ПАВ | в течение учебногогода |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ОО «РПН» |  |  |  |
| 1.63 | Организация и прове-дение профилакти-ческих акций «Моло-дёжные субкультуры: pro и contra», «Десант здоровья», «ценности жизни», «Мосты и берега», «Эту инфор-мацию должен знать каждый», «Что такое ВИЧ и СПИД» и др. для учащихся учеб-ных заведений СПО | в течение учебногогода |  | внебюджет |  | - | внебюджет |  |  | ОО «РПН» |  |  |  |
| 1.64 | Анкетирование вос-питанников приюта на темы:, «Я и мое здо-ровье», «Здоровый образ жизни» | ежеквартально |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | УСЗН ДП «Незабудка», |  |  |  |
| 1.65 | Организация ипрове-дение на базе учеб-ных заведений города профилактических мероприятий направ-ленных напредупреж-дение распростране-ния наркомании в молодежной среде | Январь- Декабрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | 3 отдел 3 С УФСКН МУ МВД |  |  |  |
| 1.66 | Организация и прове-дение тематических антинаркотических родительских собра-ний | Январь-Декабрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | 3 отдел 3 С УФСКН МУ МВД |  |  |  |
| 1.67 | Организация и прове-дение обучающих се-минаров по профила-ктике наркомании и токсикомании с Лиде-рами молодежных общественных орга-низаций | Январь-Декабрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | 3 отдел 3 С УФСКН |  |  |  |
| 1.68 | Организация и прове-дение профилакти-ческих антинаркоти-ческихмероприятий с детьми и подростка-ми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. | Январь-Декабрь |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | 3 отдел 3 С УФСКН |  |  |  |
| 1.69 | Родительские собра-ния с привлечением представителей общественности»Бесконтрольность свобод-ного времени – основ-ная причина соверше-ния правонарушений и преступлений» | в течении учебного года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГУО |  |  |  |
| 1.70 | Оперативные сове-щания с зам. гл. вра-чей поликлинических отделений по вопро-сам льготного лекар-ственного обеспече-ния и обеспечения наркотическими и пси-хотропными лека-рственными препара-тами | ежемеся чно |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.71 | Лекции для учащихся на правовые темы с привлечением предс-тавителей прокурату-ры | в течении учебного года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГУО |  |  |  |
| 1.72 | Мероприятия по про-филактике наркома-нии и пропагандеЗОЖ в рамках научно-поз-навательной игшры «Исток» | в течении учебного года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГУО |  |  |  |
| 1.73 | Межведомственное взаимодействие при выполнении рекомен-даций и решений областной и муници-пальной АНК | в течении учебного года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГУО |  |  |  |
| 1.74 | Реализация программ «Все цвета, кроме чёрного», «Твой выбор», «Разговор о правельном питании» | в течении учебного года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГУО |  |  |  |
| 1.75 | Профилактические мероприятия направ-ленные на пропаган-ду ЗОЖ | в течении учебного года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГУО |  |  |  |
| 1.76 | Проведение меропри-ятий по формирова-нию у населения ма-тивации к здоровому образу жизни путём обучения в 19 «Шко-лах здоровья» МУЗ | каб. прфилак. МУЗ «Городская поликлиника» |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.77 | Подготовка и участие в теле-радиопереда-чах, посвещённых вопросам медицинс-кой профилактики и отказу от вредных превычек | в течении года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.78 | Осуществления конт-роля выполнения ли-цензионных требова-ний и условий в МУЗ и аптечных учрежде-ниях по организации работы с наркотичес-кими средствами, психотропными веще-ствами и их прекурсо-рами (Постановление Правительства РФ от 06.11.06г. № 644) | по утверждённому графику |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ГКЗ |  |  |  |
| 1.79 | Привлечение врачей-главных специалис-тов к подготовки пуб-ликаций в местных газетах медицинского материала по первич-ной и вторичной про-филактики болезней, отказу от вредных превычек, ведению здорового образа жизни, работе с воло-нтёрами антинаркоти-ческого движения | в течении года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | каб. профилактики МУЗ «Городская поликлиника», ЛПУ |  |  |  |
| 1.80 | Работа по Методи-ческим рекоминда-циям, утверждённым Минздравом РФ от 06.08.07г. № 5950-РХ «О проведении обс-ледования на ВИЧ-инфекцию» | в течении года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | ЛПУ города |  |  |  |
| 1.81 | Работа в единой базе регистрации лиц с ВИЧ-ифекцией | постоянно |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | каб. ВИЧ-профилактики МУЗ «Первая городская больница» |  |  |  |
| 1.82 | Сцелью обучения ЗОЖ организация и проведение массовых мероприятий (лекции, беседы, семинары, «круглые столы», тре-нинги, спортивные мероприятия) дошко-льным-школьным отделением МУЗ «Го-родская поликлика» медицинским персо-налом учебных заве-дений, Центром нар-кологической помощи детям и подросткам ГУЗ МОПБ № 8, каб. Медицинской профи-лактики, ГУЗ «КВД», ГУЗ «ПТД» | в течении года |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | - |  |  | каб. профилактики МУЗ «Городская поликлиника», ЛПУ |  |  |  |
| ИТОГО за раздел: 1. Местный бюджет - 270 т.р. 2. Иные источники - 13 367 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II Просветительско – пропагандистский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка информа-ции о наркологичес-кой ситуации | Апрель, Октябрь |  |  | текущее финансирование | текущее финансирование |  | - | МОПБ № 8 |  |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка информа-ции для родителей и участие в ежегодном общегородском роди-тельском собрании «Безопасность ребё-нка » | Сентябрь |  |  | текущее финансирование | текущее финансирование |  | - | МОПБ№8 |  |  |  |  |
| 2.3 | Осуществление через СМИ: информирова-ние населения через о результатах деяте-льности органов ФСКН, а также прове-дения разъяснитель-ной работы об ответс-твенности за право-нарушения и преступ-ления, связанные с НОН | Январь- Декабрь |  |  | текущее финансирование | Текущее финансирование |  | - | 3 отдел 3 С УФСКН МУ МВД |  |  |  |  |
| 2.4 | Подготовка темати-ческих статей в СМИ по вопросам психи-ческого здоровья и профилактике зави-симостей | по плану |  |  | текущее финансирование | текущее финансирование |  | - | МОПБ №8 |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка и выпуск информационных материалов социаль-ной антинаркотичес-кой направленности | в течение года |  |  | 50 т. р. | 50 т. р. |  | - | каб. ВИЧ- профилактики МУЗ «Первая городская больница» |  |  |  |  |
| 2.6 | Публикация статей по тематике связанной с психопросвещением и психообразованием в молодёжной среде | в течение учебного года |  |  | внебюджет | - |  | внебюджет | ОО «РПН» |  |  |  |  |
| 2.7 | Участие в радио и телепередачах по профилактике табако-курения, алкаголизма, наркомании | в течение учебного года |  |  | внебюджет | - |  | внебюджет | ОО «РПН» |  |  |  |  |
| 2.8 | Выпуск тематических плакатов брошюр | в течение учебного года |  |  | внебюджет | - |  | внебюджет | ОО «РПН» |  |  |  |  |
| 2.9 | Конкурс рисунков по пропаганде «ЗОЖ» | 1 раз в з мес. |  |  | текущее финансирование | текущее финансирование |  |  | УСЗН |  |  |  |  |
| ИТОГО за раздел: 1. Местный бюджет - 50 т.р. 2. Иные источники - 0 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за программу: 1. Местный бюджет - 320 т.р. 2. Иные источники - 13 367 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЛАН

совместных мероприятий  МОАО ДМД «Дружина» с МОБОФ «Достоинство»

на территории г.о. Орехово-Зуево в 2012 году

План направлен на оказание помощи в реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании т ВИЧ-инфекции в городском округе Орехово-Зуево на 2011 год».

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (тыс.руб.) | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фестиваль студенческого творчества «Студенческая зима 2012»; | 40 т.р. | Январь |
| 2 | Конкурс социальной рекламы «Заяви о себе» (плакат, слоган, логотип) по антинаркотической тематике; | 20 т.р. | Февраль |
| 3 | Фотоконкурс антинаркотической направленности «Мир в твоём кадре»; | 15 т.р. | Март |
| 4 | Проект МОАО ДМД «Дружина» (2 этап) Выездная школа волонтёрского актива «Наследники Великой Победы» | 600 т.р. | Март-Апрель |
| 5 | Конкурс агитбригад «Возьмёмся за руки, друзья»; | 50 т.р. | Март |
| 6 | Проект МОАО ДМД «Дружина» (3 этап) «Социальная работа в зоне высокого поведенческого риска» | 150 т.р. | Март-Май |
| 7 | Конкурс молодых исполнителей «Начало большого пути»; | 20 т.р. | Апрель |
| 8 | Фестиваль любительских короткометражных художественных фильмов «Мой мир - кино»; | 60 т.р. | Апрель |
| 9 | Спортивные соревнования «Единство тела и души» приуроченные к Всемирному Дню здоровья и году физкультуры и спорта 2012; | 15 т.р. | 7 Апреля |
| 10 | Акция «Свежее дыхание» приуроченная к Всемирному Дню борьбы с табакокурением; | 10 т.р. | 30 Мая |
| 11 | Туристический слёт «Дорогами добра»; | 120 т.р. | Июнь |
| 12 | Акция «Дети в мире взрослых» приуроченная к Всемирному Дню защиты детей; | 5 т.р. | 1 Июня |
| 13 | Футбольный турнир среди дворовых команд «ДА – футболу, НЕТ - наркозависимости»; | 10 т.р. | Июль |
| 14 | Проект МОАО ДМД «Дружина» (2 этап) Выездная школа волонтёрского актива «Здоровье -твоё Достоинство» | 1200 т.р. | Август |
| 15 | Молодёжная научно-практическая конференция «Духовно – нравственное формирование здоровой личности». С выпуском сборника выступлений; | 50 т.р. | Сентябрь |
| 16 | Молодёжный фестиваль современного танца «Свободное движение»; | 20 т.р. | Октябрь |
| 17 | Волонтёрская школа конфликтологов «Жить, верить, любить»; | 70 т.р. | Ноябрь |
| 18 | 7-ой областной антинаркотический волонтёрский форум «Безопасная среда» приуроченный к Всемирному Дню волонтёров; | 120 т.р. | Декабрь |
| 19 | 3-ий Новогодний турнир по мини-футболу среди городских команд по инициативе ФК «Дружина»; | 50 т.р. | Декабрь |
| 20 | Ток-шоу «Ответственное поведение» приуроченное к Всемирному Дню борьбы со СПИДом (приглашение звёзд кино); | 150 т.р. | Декабрь |
| 21 | Волонтёрский выездной маршрут агитбригад по учебным учреждениям города «Десант здоровья»; | 100 т.р. | в течение года |
| 22 | Выездные акции по ВУЗам г. Москвы и Подмосковья: «Волонтёр сегодня – профессионал завтра»; | 60 т.р. | в течение года |
| 23 | Лекторий «Родительский ликбез». В общешкольных учреждениях; | 30 т.р. | в течение года |
| 24 | Выпуск сборника по вопросам профилактики употребления ПАВ подростками и организации волонтёрской деятельности в г.о. Орехово-Зуево; | 100 т.р. | в течение года |
| 25 | Выпуск методического пособия «Волонтёрская среда»; | 50 т.р. | в течение года |
| 26 | Создание фильма (ролика) о становлении и развитии волонтёрского движения в г.о. Орехово-Зуево; | 50 т.р. | в течение года |

Итого из средств Московского областного благотворительного фонда

«Достоинство»: 3 165 000 руб. (Три миллиона сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 коп.)

Начальник Управления по делам ГО,ЧС и ТБ

администрации г.о. Орехово-Зуево                                                       А.И. Севостьянов